## Sheet1
附件2
深化政务公开促进基层政府治理能力提升工作任务分解表
序号 | 类别 | 工作内容 | 工作重点 | 工作成效 | 责任单位 | 备注
1 | 深化行政决策公开，促进基层政府决策能力提升 | 推行重大行政决策预公开，大力推进行政决策内容、过程公开。 | 对涉及发展战略、发展规划（计划），全局性的重要事项或重大决策，改革和发展方面的规范性文件及其他政策措施的出台。涉及机构设置、职能和设定依据的变动，重大突发事件的处理和执行情况，重要物资招标采购情况、重大基本建设项目招投标情况和重大投资建设的社会公共事业的情况，机关机构改革人员分流和工作人员分工及调整变化情况，公务员录用、选拔任用、评选先进的条件、程序和结果等事项，通过网站、广播、电视、报刊、固定宣传栏或新闻发布会等方式及时向公众预公开。 | 按照“谁起草、谁负责”的原则，预公开率达95%。 | 市政府各部门（单位）、各县（区）人民政府、经开区管委会
2 |  | 探索建立群众参与政府有关会议制度。对涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的政策措施、重点项目、规划计划、改革方案等，采取座谈会、网上征求意见等多种方式，提升群众参与度。 | 建立人大代表、政协委员、公众代表、专家学者、媒体代表、利益相关方等列席政府有关会议制度，参与议题讨论。对涉及公众利益、需要社会广泛知晓的，积极采取广播电视、网络直播等形式公开会议过程。 | 对涉及公众利益、需要社会广泛知晓的有关政策、项目、规划等会议，会议过程公开率达100%。 | 市政府各部门（单位）、各县（区）人民政府、经开区管委会
3 |  | 灵活采取局长（主任）进大厅、群众列席旁听政府会议、参观政务场所等形式，定期开展“政务开放日（周）”活动。 | 通过实地观摩、座谈交流等方式，介绍本单位、本行业重点工作、特色亮点工作以及与民生密切相关的工作事项开展情况，回应公众普遍关注的政务服务热点问题，听取群众需求和意见建议。 | 市政府各部门（单位）、各县（区）人民政府、经开区管委会每年至少举行“政府开放日”活动不少于1次。有条件的部门可视情况针对涉及群众切身利益的事项，设立固定“政府开放日（周）”时间和开放场所，定期组织开展活动。 | 市政府各部门（单位）、各县（区）人民政府、经开区管委会
4 |  | 确定政务协商事项，由乡镇（街道）通过座谈会、听证会等方式开展议事协商。 | 针对涉及公众利益、需要社会广泛知晓的事项，通过专题协商会议、专项工作座谈会、听证会、咨询论证会、约谈会、情况通报会等方式，让公众参与到基层议事协商中来。 | 民生事项公众参与协商率达100%。 | 各县（区）人民政府、经开区管委会
5 | 深化重点领域信息公开，促进基层政府管理能力提升 | 根据基层政务公开标准指引，结合权责清单和公共服务事项清单，对县级政府和部门、乡镇（街道）政务公开事项进行跟踪评估、调整完善，形成符合自身实际的政务公开事项标准目录，并统一向社会发布。 | 对照国务院部门制定的26个试点领域标准指引，完善本级政务公开事项标准目录；制定政务公开事项评估考核制度，形成完善、可行、有效的督促指导和跟踪评估标准。 | 定期对政务公开事项标准目录编制完善调整等工作进行量化考评，相关结果运用到年终绩效考核。 | 市政府有关部门（单位）、各县（区）人民政府、经开区管委会
6 |  | 系统梳理并主动公开本地行政规范性文件、五年规划纲要及实施措施、发展现代产业、推进乡村振兴、惠民惠农惠企政策和资金发放信息。 | 全面梳理汇总本部门、本地区相关信息，在市政府门户网站和各县（区）、经开区门户网站开设专栏归集公开。 | 按照“谁起草、谁公开”的原则，公开率应达100%。 | 市政府有关部门（单位）、各县（区）人民政府、经开区管委会
7 |  | 深化行政执法公示，根据事权和职能，公开执法部门职责权限、执法依据、裁量基准、执法流程、执法结果等，进一步促进执法公平公正。 | 按照行政执法“三项制度”要求，针对行政执法信息公开不及时、不规范、不透明等问题，强化事前公开、规范事中公示、加强事后公开。 | 执法部门应制定相关执法公示制度，除涉及商业秘密或安全稳定外的行政执法案件应做到100%公开。 | 市政府有关部门（单位）、各县（区）人民政府、经开区管委会
8 |  | 依法发布地震地质灾害等预警及风险监测信息，及时公开安全生产及检查抽查、防灾减灾救灾、应急救援提示及防范应对等信息，做好常态化疫情防控信息公开，不断提升应急管理能力。 | 根据有关法律法规和条例要求，及时通过网站、广播、电视、报刊、新媒体或新闻通气会等方式，向公众公开相关信息。 | 牵头单位对重要信息的公开率达100%。 | 市应急管理局、市水利局、市自然资源和规划局、市卫生健康委、市气象局、各县（区）人民政府、经开区管委会
9 | 深化为民办事服务公开，促进基层政府服务能力提升 | 全面梳理办事服务事项，对应调整办事指南，依托一体化政务服务平台和县级政务服务场所、乡镇（街道）便民服务中心向社会公开，确保有效覆盖常住人口。 | 进一步梳理服务事项、固化办事程序，逐项规范和明确事项名称、事项类别、办理依据、受理机构、审批机构、办事条件、申请资料、基本流程、办理时限、收费情况（是否收费；如收费，则明确收费依据及标准）等内容；通过线上线下全面准确公开政务服务事项、办事指南、办事流程、办事机构等信息。 | 2021年10月底前完成服务事项和办事指南调整完善工作，采用定期和不定期相结合方式，对服务事项和指南进行更新升级；调整工作完成后3日内上线公布，供公众查阅。 | 市政府各部门（单位）、各县（区）人民政府、经开区管委会
10 |  | 以企业和群众“办好一件事”为标准，集成、优化办事服务信息，汇编发布办事一本通，最大限度利企便民。 | 以全程电子化为目标，按能合尽合、能减尽减、能优尽优、能快尽快的方式，进一步优化流程、固化程序，协调市、县（区）两级政务服务中心各进驻单位，梳理本单位进驻事项，形成便于窗口人员操作和群众企业办事“一本通”。 | 2021年底前完成市、县（区）两级《审批服务一本通》编制工作并发放到各乡镇（街道）、村（社区）。 | 市政务服务和大数据局、市政府有关部门（单位）、各县（区）人民政府、经开区管委会
11 |  | 县级政务服务场所设立政务公开专区，完善设施，配备专人，提供信息查询咨询、公报查阅和办事指引服务。 | 在市、县（区）两级政务服务中心落实场所，设置政务公开专区，设置明显标识标牌进行引导，配备相应查询设备及咨询服务人员。 | 自本方案印发之日起，30个工作日内完成专区开设工作并正常运转。 | 市政务服务和大数据局、各县（区）人民政府、经开区管委会
12 |  | 推动乡镇（街道）政务服务向村（社区）延伸，根据常住人口情况因地制宜设立政务公开窗口。 | 依据本级政务服务事项目录，提供业务咨询、事项办理（不含审批）、网上申报、进度查询、结果领取等业务。提供和完善服务场所、服务设备、服务人员及相应代办人员。 | 各乡镇（街道）、村（社区）政务服务窗口开通、使用率达100%；目录事项中，可以集中办理、村级代办的事项，代办率应达100%；在各乡镇（街道）、村（社区）政务服务点提供政务公开查询设备。 | 市政务服务和大数据局、各县（区）人民政府、经开区管委会
13 |  | 编发“政务地图”，方便群众查询政务服务场所及其可办事项，提供预约办理、导航咨询等服务。 | 编制完善“政务地图”，通过向群众发放纸质“政务地图”、官方网络平台查询等方式，向公众公布。 | 自本方案印发之日起60个工作日内，编制完善“政务地图”并在网络平台上线运行；若政务服务地址变更，应在变更起7日内更新政务服务地图。 | 市政务服务和大数据局、各县（区）人民政府、经开区管委会
14 |  | 县级国家档案馆、公共图书馆设置专门的政府公报查阅点。 | 在市、县两级档案馆、图书馆设置政府公报查阅点，设置明显标识标牌；定期提供政府公报供公众查阅。 | 市、县两级档案馆、图书馆应摆放国务院、省政府和市政府公报供查阅。 | 市文化体育和旅游局、市档案馆、各县（区）人民政府、经开区管委会
15 |  | 满足特殊群体需求，保留必要线下办事服务渠道，推行适老化和无障碍等信息服务，提供专门咨询引导。 | 对乡镇（街道）、村（社区）两级政务服务窗口进行适老化改造，打造老年人服务综合窗口。探索开发社区老年人上门服务制度，通过走访收集老年人相关诉求，一社区一建档一立册，根据实际情况，定期开展主题上门帮办服务活动。通过“上门服务的事项清单、上门服务的范围及预约流程、服务流程”的积极宣传告知，开展老年人需求度较高的帮办活动。 | 2021年11月底前完成乡镇（街道）、村（社区）两级政务服务窗口适老化改造，提供必要的人工咨询和相应适老化设备；完成村（社区）老年人帮办台账收集工作，开展上门帮办服务。 | 市政务服务和大数据局、市民政局、各县（区）人民政府、经开区管委会
16 |  | 拓展完善政府信息公开申请接收渠道，更好满足申请人个性化合理需求。 | 结合实际，在当面提交和邮政递送基础上，开通传真、在线申请、电子邮箱等多样化申请接收渠道。将开通的申请接收渠道及具体的使用注意事项，在政府信息公开指南中专门说明并向社会公告。加强对政府信息公开申请接收渠道的规范管理，建立健全内部管理制度，完善申请处理流程，防止因遗漏、延误、内部衔接不畅等问题损害申请人合法权益，最大限度减少不必要的行政争议。 | 自本方案印发之日起15个工作日内，完成接受渠道开通、使用工作。 | 市政府各部门（单位）、各县（区）人民政府
17 |  | 公开政务服务好差评情况特别是差评整改情况，促进政务服务能力提升，提高企业群众满意度。 | 针对收到的差评，按照“谁办理、谁负责”的原则，由业务办理单位第一时间安排专人回访核实。对情况清楚、诉求合理的，立行立改；对情况复杂、一时难以解决的，说明理由，建立台账，限期整改；对缺乏法定依据的，做好解释说明。核实为误评或恶意评价的，评价结果不予采纳。核实整改情况要通过适当方式，及时向评价主体反馈，确保差评件件有整改、有反馈。 | 自本方案印发30个工作日内，建立、完善差评核实、督促整改和反馈机制。“好差评”反映的问题，各承办单位应于5个工作日内整改回应。确保实名差评回访率达到100%。 | 市政务服务和大数据局、市政府有关部门（单位）、各县（区）人民政府、经开区管委会
18 | 深化政策落实公开，促进基层政府执行能力提升 | 以贯彻党中央、国务院重大决策和省委、省政府工作部署为重点，全面公开政策措施及其落地落实情况。 | 全面梳理国家、省市重要政策文件，在门户网站进行全面公开。 | 重要政策文件及落实情况公开率应达100%。 | 市政府各部门（单位）、各县（区）人民政府、经开区管委会
19 |  | 对涉及群众切身利益、需要广泛知晓的重要政策开展解读，建立政策“解读人”制度，同步公开解读机构、解读人及其联系方式，做好及时解读、跟踪解读和咨询解读；借力县级融媒体中心，丰富解读形式，拓宽发布渠道。 | 按照“谁起草、谁解读”的原则，起草部门做好政策文件解读工作，公开解读人及其联系方式，解读人做好做好即时解读、跟踪解读和咨询解读。解读材料随文送审送签。通过政府网站、政务微信微博、广播电视、报刊杂志、新媒体等渠道发布政策文件解读信息，扩大解读信息的受众面。 | 政策解读工作纳入政务公开目标绩效管理。重要政策文件解读率达100%。 | 市政府各部门（单位）、各县（区）人民政府、经开区管委会
20 |  | 及时公开本级政府年度工作计划、民生实事、重大专项安排等推进完成情况，根据工作进展重点公布取得成效及后续举措，群众对政策实施和重大项目推进中有误解疑虑的，要及时回应、解疑释惑并接受监督，获取理解支持。 | 全面梳理相关内容，在市、县（区）两级门户网站设置专栏全面公开。 | 在市、县（区）两级政府门户网站公开率达100%。 | 市政府各部门（单位）、各县（区）人民政府、经开区管委会
21 |  | 做好督查和审计发现问题及整改落实情况的公开。 | 全面梳理相关内容，在市、县（区）两级门户网站设置专栏全面公开。 | 除涉及商业秘密和安全稳定外，督查和审计发现问题及整改落实情况公开率达100%。 | 市政府办公室、市审计局、各县（区）人民政府、经开区管委会
22 | 深化智慧政务建设，促进基层政府创新能力提升 | 运用信息化智能化手段推进政务公开，探索构建新型治理模式。结合智慧城市、智慧社区和一体化政务服务平台建设，提高基层政策发布、民情沟通、便民服务数字化智能化水平。 | 利用“互联网+”完善一体化政府服务平台建设，完善信息录入和信息公开系统，提升公众查阅信息的便捷度和获得感。探索门户网站智能化建设，加强平台可操作性，便民性。 | 基层重大政策决策发布、民情沟通、便民服务化水平有显著提升。 | 市政府办公室、市财政局、各县（区）人民政府、经开区管委会
23 |  | 依托市级政府网站集约化平台，整合政府信息公开目录管理系统、政策文件库、知识问答库，优化政府信息公开专栏，集中规范展示政府部门、乡镇（街道）主动公开内容。 | 按照省政府办公厅要求，优化和完善市、县（区）两级政府门户网站“政府信息公开”专栏，规范基本目录分类标准，做到动态调整，集中展示政府部门、乡镇（街道）主动公开内容。 | 2021年9月底前完成“政府信息公开”专栏设置和调整，做到动态更新。 | 市政府办公室、各县（区）人民政府、经开区管委会
24 |  | 探索开展“互联网+政务服务+基层治理”行动，完善乡镇（街道）、村（社区）基础数据，建好基层治理数据库并根据需要向群众开放使用，让数据多跑路、群众少跑腿。有条件的地方，可以推进村（社区）数据资源建设，实行村（社区）数据综合采集，实现一次采集、多方利用。 | 进一步充实基层政务公开工作力量，明确责任、落实专人探索开展政务公开数据收集整理有关工作，设立数据查询点，配备专（兼）职人员，做好数据查询服务工作。 | 基层治理数据库细化梳理得到有效建立，确保群众需要的数据能够及时查询。 | 市政府各部门（单位）、各县（区）人民政府、经开区管委会